PROPOSITION COMMERCIALE ET TECHNIQUE

Plateforme E-commerce OSCAR Fashion

Date: Novembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

- Résumé Exécutif

- Vue d'ensemble du Projet

- . Architecture Technique

- . Composants du Projet

  - Backend API

  - Frontend Web

  - Back-Office Admin

  - Application Mobile

- Planning Global

- Budget Détaillé

- Livrables

- Plan de Paiement

- Garanties et Support

- Conditions Contractuelles

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1.1 Présentation

OSCAR Fashion souhaite développer une solution e-commerce complète et moderne comprenant :

- Une plateforme web responsive (desktop et mobile)

- Des applications mobiles natives (iOS et Android)

- Un back-office d’administration complet

- Une API backend robuste et sécurisée

1.2 Chiffres Clés

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Durée totale | 22 semaines (5.5 mois) |
| Heures estimées | 1188 heures |
| Budget total | 920,000 DZD |
| Plateformes | Web, iOS, Android |
| Langues | Arabe (RTL), Français, Anglais |

1.3 Technologies Principales

- Backend: Spring Boot + GraphQL (SPQR)

- Frontend Web: Next.js 15 + Tailwind CSS

- Back-Office: React.js + Tailwind CSS + Redux

- Mobile: React Native

- Base de données: PostgreSQL

- Paiements: CIB, Baridimob, Cash on Delivery

2. VUE D'ENSEMBLE DU PROJET

2.1 Objectifs

Objectifs Business

- Digitaliser l'activité de vente OSCAR Fashion

- Offrir une expérience client moderne et fluide

- Augmenter la portée commerciale (web + mobile)

- Faciliter la gestion administrative via back-office

- Intégrer les moyens de paiement algériens

Objectifs Techniques

- Architecture moderne et scalable

- Performance optimale

- Sécurité renforcée (HTTPS, JWT)

- Support multilingue avec RTL pour l'arabe

- Synchronisation temps réel avec systèmes existants (ERP/WMS)

2.2 Périmètre Fonctionnel

Fonctionnalités Principales

Pour les Clients

- Catalogues produits avec recherche et filtres avancés.

- Gestion de panier et wishlist Tunnel de commande sécurisé

- Profil utilisateur et historique des commandes

- Paiement en ligne (CIB, Baridimob) et à la livraison

- Suivi de commande en temps réel Notifications (Email)

- Support multilingue (AR, FR, EN)

Pour les Administrateurs

- Dashboard avec KPIs et statistiques en temps réel

- Gestion complète des produits (CRUD, export)

- Gestion des commandes et statuts

- Gestion des clients

- Génération de rapports (PDF)

- Gestion des utilisateurs administrateurs

Intégrations

Passerelles de paiement (CIB, Baridimob) Synchronisation ERP/WMS Service d'emailing (SMTP)

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Clients/utilisateurs (web,mobile,back-office)

Auth and users

Products and cataglog

Orders and payments

Notifications

Reporting (iText PDF)

ERP/WMS Sync

Systèmes externes

(ERP , WMS , CIB , BARIDIMOB)

HTTPS/GraphQl

API REST

3.1 Architecture Globale

3.2 Stack Technique Détaillée

Backend (API GraphQL)

- Framework: Spring Boot 3.x (Java 17+)

- API: GraphQL avec SPQR

- Base de données: PostgreSQL 14+

- Sécurité: Spring Security + JWT

- PDF: iText 7

- Documentation: GraphQL Playground + Voyager

Frontend Web (Next.js)

- Framework: Next.js 15 (App Router)

- Language: TypeScript

- UI: Tailwind CSS

- Data: Apollo Client + GraphQL Code Generation

- Forms: Formik + Yup

- i18n: next-intl (avec support RTL)

Back-Office (React)

- Framework: React.js 18 + Vite

- Language: TypeScript

- UI: Tailwind CSS + MUI X Charts (analytics)

- State: Redux Toolkit

- Data: Apollo Client + GraphQL Code Generation

- Forms: Formik + Yup

Mobile (React Native)

- Framework: React Native

- Language: TypeScript

- Data: Apollo Client + GraphQL Code Generation

- Forms: Formik + Yup

- Plateformes: iOS et Android

4. COMPOSANTS DU PROJET

4.1 BACKEND API

4.1.1 Description

Le backend constitue le cœur de la plateforme. Il expose une API GraphQL unique qui sert tous les clients (web, mobile, back-office).

4.1.2 Fonctionnalités Détaillées

Module Authentification & Utilisateurs

- Inscription et connexion (JWT)

- Gestion de profil utilisateur

- Gestion des adresses de livraison

- Récupération de mot de passe (email)

- Rôles et permissions (CUSTOMER, ADMIN, SUPER_ADMIN)

Module Produits & Catalogue

- CRUD produits avec support multilingue

- Gestion des catégories (hiérarchiques)

- Gestion des attributs (taille, couleur, matière)

- Gestion du stock

- Recherche avancée et filtrage

- Synchronisation avec ERP/WMS

Module Panier & Commandes

- Gestion de panier (persistant pour utilisateurs connectés)

- Création et gestion de commandes

- Calcul automatique des frais de livraison

- Workflow de status (PENDING, CONFIRMED, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED)

- Historique des commandes

Module Paiements

- Intégration passerelle CIB

- Intégration passerelle Baridimob

- Paiement à la livraison (COD)

- Gestion des callbacks et vérifications

- Logs de transactions sécurisés

Module Notifications

- Emails transactionnels (confirmation, suivi)

- Notifications en temps réel (WebSocket/GraphQL Subscriptions)

Module Reporting

- Statistiques de ventes (jour, semaine, mois, année)

- Produits les plus vendus

- Analyse des revenus

- Rapports clients

- Génération de factures PDF (iText)

Module Synchronisation ERP/WMS

- Synchronisation produits (bidirectionnelle)

- Synchronisation stocks en temps réel

- Transmission des commandes

- Mise à jour des statuts de livraison

4.1.3 Calendrier Backend

Durée: 15 semaines Heures: 810 heures

| Phase | Semaines | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Setup & Sécurité | 1-2 | Architecture, BD, JWT, GraphQL configuré |
| Phase 2: Utilisateurs | 3-4 | Auth complète, profils, adresses |
| Phase 3: Catalogue | 5-7 | Produits, catégories, API CRUD, sync |
| Phase 4: Commandes | 8-10 | Panier, commandes, workflow statuts |
| Phase 5: Paiements | 11-12 | CIB, Baridimob, COD, remboursements |
| Phase 6: Notifications & Reports | 13-14 | Emails, SMS, PDF (iText), stats |
| Phase 7: Synchronisation ERP | 15 | Intégration ERP/WMS complète |

4.1.5 Budget Backend

| Catégorie | Montant (DZD) |
| --- | --- |
| Développement | 290,000 |
| Infrastructure & Outils | 0 |
| Contingence (8%) | 23,200 |
| TOTAL BACKEND | 313,200 |

4.2 FRONTEND WEB

4.2.1 Description

Application web moderne développée avec Next.js 15 et Tailwind CSS, offrant une expérience utilisateur fluide avec rendu côté serveur (SSR) et génération statique (SSG) pour un SEO optimal.

4.2.2 Fonctionnalités Détaillées

Pages Principales

Page d'Accueil

- Hero slider (bannières promotionnelles)

- Produits vedettes (carousel)

- Nouvelles collections

- Grille de catégories

- SEO optimisé (SSG)

Catalogue Produits

- Grille de produits responsive

- Filtres avancés (catégorie, prix, taille, couleur)

- Tri (pertinence, prix, nouveauté)

- Pagination / infinite scroll

- Quick view produit (modal)

- SSR pour SEO

Détail Produit

- Galerie d'images (zoom, lightbox)

- Informations détaillées

- Sélection de variantes (taille, couleur)

- Quantity selector

- Add to cart avec animation

- Produits similaires

- SSG pour performance

Panier

- Liste des articles

- Modification quantité

- Suppression d'articles

- Code promo

- Récapitulatif (sous-total, livraison, total)

- Persistance (localStorage + backend)

Checkout (4 étapes)

1. Adresse de livraison

2. Méthode de livraison

3. Méthode de paiement

4. Confirmation

Profil Utilisateur

- Informations personnelles

- Mes adresses

- Historique des commandes

- Téléchargement factures PDF

Authentification

- Login / Register

- Forgot / Reset password

- Email verification

Fonctionnalités Techniques

- SSR/SSG: Performance et SEO optimaux avec Next.js

- GraphQL: Apollo Client avec code generation

- Tailwind CSS: Design moderne et responsive

- i18n: Support AR (RTL) / FR / EN avec next-intl

- Formik + Yup: Validation de formulaires

- SEO: Meta tags dynamiques, sitemap, structured data

- Performance: Lighthouse score > 90

4.2.3 Calendrier Frontend

Durée: 12 semaines Heures: 648 heures

| Phase | Semaines | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Setup & Layout | 1-2 | Next.js configuré, layout, navigation |
| Phase 2: Auth & Profil | 3-4 | Authentification, profil complet |
| Phase 3: Catalogue & Produits | 5-7 | Catalogue, recherche, détail produit |
| Phase 4: Panier & Checkout | 8-10 | Panier, tunnel commande complet |
| Phase 5: Home & Optimisation | 11-12 | Homepage, SEO, i18n, tests |

4.2.4 Budget Frontend

| Catégorie | Montant (DZD) |
| --- | --- |
| Développement (RH) | 230,000 |
| Infrastructure & Outils | 0 |
| Contingence (8%) | 18,400 |
| TOTAL | 248,400 |

4.3 BACK-OFFICE ADMIN

4.3.1 Description

Interface d'administration développée en React.js avec Tailwind CSS et MUI X Charts pour les graphiques, permettant de gérer l'ensemble de la plateforme.

4.3.2 Fonctionnalités Détaillées

Dashboard

- KPIs en temps réel (revenus, commandes, clients, conversion)

- Graphique évolution des ventes (Line Chart)

- Répartition ventes par catégorie (Pie Chart)

- Top 10 produits (Bar Chart)

- Dernières commandes

- Alertes stock faible

Gestion Produits

- Liste produits (table avec pagination, tri, filtres)

- Formulaire produit (multilingue AR/FR/EN)

- Upload et gestion d'images (drag & drop)

- Gestion catégories (hiérarchique)

- Gestion attributs (taille, couleur, matière)

Gestion Commandes

- Liste commandes (filtres par statut, date, montant)

- Détail commande complet

- Modification de statut

- Génération facture PDF

- Annulation et remboursement

Gestion Clients

- Liste clients

- Détail client (commandes, stats)

- Gestion adresses

- Bloquer/débloquer client

Rapports & Statistiques

- Rapport des ventes (période personnalisée)

- Top produits

- Rapport clients

- Rapports revenus

- Export PDF

Gestion Utilisateurs Admin

- Liste administrateurs

- Création/modification admin

- Gestion des rôles (ADMIN, SUPER_ADMIN, MANAGER)

- Permissions granulaires

- Informations boutique

- Configuration emails (SMTP)

- Configuration paiements (CIB, Baridimob)

- Configuration livraison

- Synchronisation ERP/WMS

4.3.3 Calendrier Back-Office

Durée: 8 semaines Heures: 432 heures

| Phase | Semaines | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Setup & Dashboard | 1-2 | Layout, dashboard avec charts |
| Phase 2: Gestion Produits | 3-4 | CRUD produits, catégories |
| Phase 3: Gestion Commandes | 5-6 | Liste, détail, gestion statuts, PDF |
| Phase 4: Clients & Finitions | 7-8 | Clients, rapports, paramètres, sync |

4.3.4 Budget Back-Office

| Catégorie | Montant (DZD) |
| --- | --- |
| Développement (RH) | 160,000 |
| Infrastructure & Outils | 0 |
| Contingence (8%) | 12,800 |
| TOTAL BACK-OFFICE | 172,800 |

4.4 APPLICATION MOBILE

4.4.1 Description

Applications mobiles natives pour iOS et Android développées avec React Native, offrant une expérience d'achat optimisée pour mobile.

4.4.2 Fonctionnalités Détaillées

Écrans Principaux

Home

- Hero slider

- Featured products

- Categories grid

- New arrivals

- Pull-to-refresh

Catalogue

- Product grid (2 colonnes)

- Filtres (bottom sheet)

- Tri

- Infinite scroll

- Quick add to cart

Détail Produit

- Image gallery (swipe, pinch-to-zoom)

- Sélection variantes

- Quantity selector

- Add to cart avec animation

- Related products

Panier

- Liste articles

- Modification quantité

- Swipe-to-delete

- Code promo

- Récapitulatif

- Badge sur tab navigation

Checkout (4 étapes)

- Adresse de livraison

- Méthode de livraison

- Paiement (WebView pour CIB/Baridimob)

- Confirmation

Profil

- Informations personnelles

- Mes adresses

- Historique commandes

- Paramètres (langue, notifications)

Authentification

- Login / Register

- Forgot password

- Email verification

Fonctionnalités Techniques

- Expo: Développement et déploiement simplifiés

- GraphQL: Apollo Client avec code generation

- Navigation: React Navigation (Stack, Tab, Drawer)

- Forms: Formik + Yup

- i18n: Support AR (RTL) / FR / EN

- Performance: FlatList optimisée, lazy loading

4.4.3 Calendrier Mobile

Durée: 10 semaines Heures: 540 heures

| Phase | Semaines | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Setup & Auth | 1-2 | Expo configuré, navigation, auth |
| Phase 2: Catalogue & Produits | 3-5 | Home, catalogue, recherche, détail |
| Phase 3: Panier & Checkout | 6-8 | Panier, checkout, paiements WebView |
| Phase 4: Profil & Finitions | 9-10 | Profil, commandes, i18n, optimisation |

4.4.4 Budget Mobile

| Catégorie | Montant (DZD) |
| --- | --- |
| Développement | 180,000 |
| Services & Outils | 0 |
| Contingence (8%) | 14,400 |
| TOTAL MOBILE | 194,400 |

5. PLANNING GLOBAL

5.1 Phases Principales

Phase 1: Découverte & Conception (Semaines 1-4)

Objectif: Finaliser architecture, design et spécifications

Activités:

- Ateliers de cadrage avec OSCAR Fashion

- Finalisation spécifications fonctionnelles

- Conception architecture technique (schéma BD, API GraphQL)

- Conception UX/UI (wireframes, maquettes, prototype Figma)

- Validation parcours utilisateurs

- Setup environnements de développement

Livrables:

- Document spécifications validé

- Schéma base de données (ERD)

- Contrat API GraphQL (schéma)

- Maquettes UI/UX validées

- Prototype interactif (Figma)

- Environnements dev configurés

Phase 2: Fondations Backend (Semaines 5-10)

Objectif: Développer le socle technique et l'API

Activités:

- Développement backend GraphQL (SPQR)

- Authentification & gestion utilisateurs

- API Produits & Catalogue

- API Panier & début Commandes

- Synchronisation de base avec ERP/WMS

Livrables:

- API GraphQL Auth fonctionnelle

- API GraphQL Produits & Catégories

- API GraphQL Panier

- GraphQL Playground accessible

- Documentation API

Phase 3: Développement Frontend/Mobile (Semaines 11-15)

Objectif: Construire les interfaces utilisateurs

Activités Parallèles:

Frontend Web (Next.js):

- Catalogue produits et recherche

- Détail produit

- Panier et checkout

- Profil utilisateur

- Homepage et SEO

Back-Office (React):

- Dashboard avec charts

- Gestion produits

- Gestion commandes

- Gestion clients

Mobile :

- Catalogue et recherche

- Détail produit

- Panier et checkout

- Profil et commandes

Backend (continué):

- Paiements (CIB, Baridimob)

- Notifications (Email, SMS)

- Reporting & PDF (iText)

- Finalisation sync ERP/WMS

Livrables:

- Frontend web complet (SSR/SSG)

- Back-office admin complet

- Apps mobiles iOS + Android

- Backend API complète

- Intégrations paiements fonctionnelles

Phase 4: Intégrations & Optimisation (Semaines 15-20)

Objectif: Finaliser intégrations et optimiser

Activités:

- Tests d'intégration paiements (CIB, Baridimob sandbox)

- Optimisation performance (frontend, mobile)

- Support multilingue complet (AR RTL, FR, EN)

- Génération PDF (factures, bons de livraison)

- Tests de synchronisation ERP/WMS

- Optimisation SEO web

- Tests cross-browser / cross-device

Livrables:

- Paiements CIB & Baridimob validés

- Multilingue complet avec RTL

- Performance optimisée

- PDF fonctionnels

- Sync ERP/WMS testée

Phase 5: Tests, Recette & Déploiement (Semaines 21-22)

Objectif: Assurer qualité et déployer

Semaines 21: QA (Quality Assurance)

- Tests fonctionnels (tous parcours)

- Tests transactions paiement (sandbox)

- Tests synchronisation temps réel

- Tests performance (< 3s)

- Tests responsive (devices)

- Tests multilingue (AR RTL)

Semaine 22: Déploiement

- Mise en production backend + web

- Soumission App Store (iOS)

- Soumission Google Play (Android)

- Formation administrateurs (2 jours)

- Documentation finale

- Handover

Livrables:

- Plateforme déployée en production

- Apps mobiles soumises aux stores

- Documentation utilisateur et technique

- Formation effectuée

6. BUDGET DÉTAILLÉ

6.1 Récapitulatif Global

| Composant | Heures | Coût Base (DZD) | Contingence 8% | Total (DZD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend API | 810 | 290,000 | 23,200 | 313,200 |
| Frontend Web | 648 | 230,000 | 18,400 | 148,400 |
| Back-Office | 432 | 160,000 | 1,280 | 161,280 |
| Mobile (iOS+Android) | 540 | 180,000 | 1,440 | 181.440 |
| TOTAL PROJET | 2430 | 860.000 | 68,800 | 928,800 |

Contingence (9%)

- Complexité technique imprévue

- Modifications mineures de scope

- Bugs critiques

- Tests supplémentaires

Exclusions (Non Inclus)

Infrastructure Production:

- Serveurs production

- Noms de domaine

- Certificats SSL

- CDN production

- Hébergement cloud (AWS, Azure, etc.)

Contenu:

- Photos produits professionnelles

- Descriptions produites

- Shooting photo

- Import données existantes

Maintenance Long Terme:

- Support au-delà de 2 semaines

- Évolutions fonctionnelles

- Nouvelles intégrations

7. LIVRABLES

7.1 Livrables Techniques

Backend API

- Code source (repository Git)

- Base de données PostgreSQL (scripts migration)

- API GraphQL documentée (Playground + Voyager)

- Documentation technique (architecture, déploiement)

Frontend Web (Next.js)

- Code source (repository Git)

- Application web déployée

- Build optimisé (production)

- Documentation technique

- Guide de déploiement

- Configuration multilingue (AR/FR/EN)

Back-Office Admin

- Code source (repository Git)

- Application admin déployée

- Build optimisé (production)

- Documentation technique

- Guide utilisateur administrateur (PDF)

- Vidéos tutoriels (optionnel)

Application Mobile

- Code source (repository Git)

- Build iOS (.ipa) + certificats Build Android (.apk/.aab)

- App soumise sur App Store

- App soumise sur Google Play Store

- Documentation technique

- Guide de build et déploiement

7.2 Livrables Documentaires

Documentation Technique

- Architecture globale (schémas)

- Schéma base de données (ERD)

- Documentation API GraphQL (auto-générée)

- Guide d'installation (dev & prod)

- Guide de déploiement (étape par étape)

- Configuration serveurs Variables d'environnement requises

Documentation Utilisateur

- Guide utilisateur client (web & mobile)

- Guide administrateur (back-office) FAQ

Documentation Projet

- Spécifications fonctionnelles finales

- Spécifications techniques

7.3 Formation

Formation Administrateurs (2 jours)

- Gestion des produits

- Gestion des commandes

- Reporting

- Configuration système

- Synchronisation ERP/WMS

7.4 Support Post-Livraison

Support Inclus (2 semaines)

- Assistance déploiement production

- Corrections bugs critiques

- Réponses questions techniques

- Hotfixes si nécessaire

8. PLAN DE PAIEMENT

8.1 Échéancier Recommandé

| Phase | Jalon / Événement | Montant (DZD) | Date Estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Acompte | Signature du contrat | 100,000 | Semaine 0 |
| Jalon 1 | Backend Auth + Produits fonctionnels | 200,000 | Semaine 8 |
| Jalon 2 | Frontend/Mobile Catalogue OK | 200,000 | Semaine 15 |
| Jalon 3 | Paiements intégrés (sandbox validé) | 200,000 | Semaine 18 |
| Jalon 4 | Livraison finale (tests UAT validés) | 150,000 | Semaine 20 |
| Jalon 5 | Support post-livraison (2 semaines) | 78,800 | Semaine 22 |
| TOTAL |  | 928,800 |  |

8.2 Conditions de Paiement

Modalités

- Délai de paiement: 15 jours après réception de la facture

- Facture émise à chaque jalon validé

Validation des Jalons

- Validation technique: Tests passent + code review

- Validation client: Démonstration + tests acceptance

8.3 Paiements Optionnels (Hors Forfait)

Changements de Scope

- Change Request: Évaluation impact (3 jours)

- Tarif: 250 DZD/heure développement

- Validation: Avenant avant mise en œuvre

9. GARANTIES ET SUPPORT

9.1 Garantie Qualité

Standards de Qualité

Code:

- Code review systématique

- Conventions de codage respectées

- Documentation inline

Performance:

- API: Temps de réponse < 500ms (90% requêtes)

- Web: Temps de chargement < 3s

- Mobile: Interface fluide (60 fps)

- Lighthouse score > 90 (web)

Sécurité:

- HTTPS obligatoire

- JWT sécurisé (durées adaptées)

- Sanitisation des entrées

Compatibilité:

- Web: Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)

- Mobile iOS: iOS 13+

- Mobile Android: Android 8+ (API 26+)

- Responsive: Desktop, tablet, mobile

9.2 Support Post-Livraison (Inclus)

Période de Garantie: 2 Semaines

Inclus:

- Corrections bugs critiques (bloquants)

- Assistance déploiement production

- Support questions techniques

- Hotfixes si nécessaire

- Ajustements mineurs configuration

9.3 Exclusions de Garantie

Bugs causés par:

- Modifications du code par le client

- Infrastructure inadéquate

- Utilisation non conforme

- Intégrations tierces défaillantes

Non couvert:

- Formation supplémentaire

- Nouvelles fonctionnalités

- Modifications de design

- Évolutions fonctionnelles

10. CONDITIONS CONTRACTUELLES

10.1 Durée du Contrat

- Durée: 22 semaines

- Date début: À définir

- Date fin estimée: Livraison finale + 2 semaines support

- Extension: Possible via avenant si retards justifiés

10.2 Responsabilités du Client (OSCAR Fashion)

Avant le Démarrage

- Validation des spécifications fonctionnelles

- Fourniture du logo et assets visuels

- Accès à l'API ERP/WMS (documentation + credentials test)

Pendant le Projet

- Disponibilité pour les réunions

- Validation des jalons sous 3 jours ouvrables

- Fourniture du contenu:

- Photos produits haute résolution

- Descriptions produits (AR, FR, EN)

- Textes marketing homepage

- Informations légales (CGV, politique confidentialité)

- CIB: Merchant ID, clés API (sandbox + prod)

- Baridimob: Merchant ID, clés API (sandbox + prod)

Après Livraison

Fourniture infrastructure production:

- Serveurs (backend, frontend, BDD)

- Noms de domaine + SSL

- Hébergement (ou accord sur cloud provider)

10.3 Responsabilités du Prestataire

Développement

- Développement selon spécifications validées

- Respect des standards de qualité

- Code reviews systématiques

- Documentation technique complète

- Tests (unitaires, intégration)

Communication

- Réunions (status, risques)

- Rapports d'avancement

- Alertes immédiates si blocages

- Transparence sur l'avancement

Livraison

- Respect des délais (sauf cas de force majeure)

- Code source complet et documenté Applications déployées

- Formation administrateurs (2 jours)

- Support 2 semaines post-livraison

10.4 Gestion des Changements (Change Requests)

Processus

1. Demande formelle du client (email ou formulaire)

2. Analyse d'impact par le prestataire (délais, coûts) - 3 jours

3. Devis avenant si approuvé

5. Ajustement planning si impact > 1 semaine

Tarification

- Changements mineurs (< 2h dev): Budget contingence (si disponible)

- Changements majeurs: Avenant avec nouveau budget et planning

Exclusions

- Changements impactant architecture globale

- Changements de stack technique

- Ajout de fonctionnalités hors scope initial (Nécessitent renégociation complète)

ANNEXES

Annexe A: Glossaire Technique

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface - Interface de programmation |
| GraphQL | Langage de requête pour API, alternative à REST |
| SPQR | GraphQL Java library pour génération schéma automatique |
| JWT | JSON Web Token - Standard d'authentification |
| SSR | Server-Side Rendering - Rendu côté serveur |
| SSG | Static Site Generation - Génération statique |
| RTL | Right-to-Left - Sens de lecture droite à gauche (arabe) |
| PWA | Progressive Web App - Application web progressive |
| SEO | Search Engine Optimization - Optimisation moteurs de recherche |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete - Opérations de base |
| ERP | Enterprise Resource Planning - Progiciel de gestion intégré |
| WMS | Warehouse Management System - Système gestion entrepôt |
| COD | Cash On Delivery - Paiement à la livraison |
| UAT | User Acceptance Testing - Tests de recette utilisateur |

Annexe B: Technologies Détaillées

Backend

- Spring Boot 3.x

- GraphQL SPQR 0.0.6

- PostgreSQL 14+

- iText 7.2.5

- Spring Security

- JWT (jjwt 0.11.5)

Frontend Web

- Next.js 14.0

- React 18.2

- TypeScript 5.2

- Tailwind CSS 3.3

- Apollo Client 3.8

- Formik 2.4 + Yup 1.3

- next-intl 3.0

Back-Office

- React 18.2

- Vite 5.0

- TypeScript 5.2

- Tailwind CSS 3.3

- Apollo Client 3.8

- Redux Toolkit 1.9

- MUI X Charts 6.18

- Formik 2.4 + Yup 1.3

Mobile

- React Native 0.72

- Expo 49.0

- TypeScript 5.2

- Apollo Client 3.8

- React Navigation 6.0

- Formik 2.4 + Yup 1.3

Annexe C: Matrice des Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| API ERP non disponible | Moyenne | Élevé | Développer mocks, planifier buffer 2 sem |
| Retard intégration CIB/Baridimob | Élevée | Élevé | Contact précoce banques, tests sandbox tôt |
| Retard validation client | Moyenne | Moyen | validation 3 jours, relances proactives |
| Changements de scope | Élevée | Élevé | Processus CR strict, avenants formels |
| Turn-over équipe | Faible | Élevé | Documentation continue, pair programming |
| Problèmes performance | Moyenne | Moyen | Tests de charge dès sem 10, optimisation continue |
| Rejection App Store/Play | Faible | Élevé | Respect guidelines, tests approfondis, privacy policy |
| Retard contenu client | Élevée | Moyen | Deadlines claires, placeholders, communication |

FIN DU DOCUMENT

Ce document constitue une proposition commerciale et technique pour le développement de la plateforme e-commerce OSCAR Fashion. Il engage le prestataire sur la base des spécifications et conditions décrites, sous réserve de la signature des deux parties et du respect des obligations respectives.

Date de création: Novembre 2025